## Сводный ресурсный план
Ресурсный план 2 квартал
Распределение времени по кварталу
Всего |  | 100% |  |  | План на 1 сотрудника
Задачи бизнеса |  | 70% |  |  |  | Должность | Часов в спринте для расчета времени на ТЗ | Сопровождение
| Ключевые задачи (развитие бизнеса) - от общего количества времени | 55% |  |  |  | Аналитик | 15 | 10
| Задачи поддержки (текущие небольшие задачи) | 15% |  |  |  | Разработчик | 25
Внутренние задачи |  | 30% |  |  |  | Тестировщик | 25
| Задачи архитектуры | 15%
| Прочие задачи ИТ (заявки админов, баги, рефакторинг и прочее) | 15% |  |  | Задачи планируются на разработчиков и аналитиков, исходя их полной загрузки. Планирование задач на тим-лидов аналитиков и разработчиков зависит от конкретной ИС (детали отражены в Детальном ресурсном плане)
1 спринт (полный, без учета отпусков)
Ресурсы | Количество сотрудников | Ключевые задачи | Поддержка | Задачи Архитектуры | Прочие задачи ИТ | Итого
Аналитики | 2.5 | 20.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 37.5
Разработка | 2.5 | 34.375 | 9.375 | 9.375 | 9.375 | 62.5
Тестирование | 3 | 41.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 75
Итого | 8 | 96.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 175
1 месяц | 3 | спринта
Ресурсы | Количество сотрудников | Ключевые задачи | Поддержка | Задачи Архитектуры | Прочие задачи ИТ | Итого
Аналитики | 3 | 60.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 110
Разработка | 3 | 124.3 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 226
Тестирование | 3 | 103.95 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 189
Итого | 9 | 288.75 | 78.75 | 78.75 | 78.75 | 525
2 месяц | 4 | спринта
Ресурсы | Количество сотрудников | Ключевые задачи | Поддержка | Задачи Архитектуры | Прочие задачи ИТ | Итого
Аналитики | 3 | 69.3 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 126
Разработка | 3 | 91.85 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 167
Тестирование | 3 | 135.3 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 246
Итого | 9 | 296.45 | 80.85 | 80.85 | 80.85 | 539
3 месяц | 4 | спринта
Ресурсы | Количество сотрудников | Ключевые задачи | Поддержка | Задачи Архитектуры | Прочие задачи ИТ | Итого
Аналитики | 3 | 84.15 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 153
Разработка | 3 | 171.6 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 312
Тестирование | 3 | 166.1 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 302
Итого | 9 | 421.85 | 115.05 | 115.05 | 115.05 | 767
Итого квартал
Ресурсы | Количество сотрудников | Ключевые задачи | Поддержка | Задачи Архитектуры | Прочие задачи ИТ | Итого
Аналитики | 3 | 213.95 | 58.35 | 58.35 | 58.35 | 389
Разработка | 3 | 387.75 | 105.75 | 105.75 | 105.75 | 705
Тестирование | 3 | 405.35 | 110.55 | 110.55 | 110.55 | 737
Итого | 9 | 1007.05 | 274.65 | 274.65 | 274.65
Информационное поле, не участвуюущее в расчетах

## Детальный ресурсный план
Кол-во раб.дней | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 4 | 5 | 5
№ спринта | 14 | 15 | 16 | 17 | Итого апрель | 18 | 19 | 20 | 21 | Итого май | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Итого июнь
Дата спринта | 01.04-7.04 | 08.04-14.04 | 15.04-21.04 | 22.04-28.04 |  | 29.04-05.05 | 06.05-12.05 | 13.05-19.05 | 20.05-26.05 |  | 27.05-02.06 | 03.06-9.06 | 10.06-16.06 | 17.06-23.06 | 24.06-30.06
user1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24
user2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 12 | 12 | 15 | 15 | 54 | 9 | 6 | 12 | 15 | 15 | 57
user3 | 9 | 0 | 6 | 15 | 30 | 12 | 12 | 15 | 15 | 54 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 72
Итого Аналитики | 29 | 20 | 26 | 35 | 110 | 28 | 28 | 35 | 35 | 126 | 29 | 26 | 28 | 35 | 35 | 153
user4 | 6 | 15 | 15 | 15 | 51 | 12 | 12 | 15 | 15 | 42 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 72
user5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 20 | 20 | 25 | 25 | 70 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 120
user6 | 25 | 15 | 10 | 25 | 75 | 10 | 5 | 25 | 25 | 55 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 120
Итого Разработчики | 56 | 55 | 50 | 65 | 226 | 30 | 25 | 50 | 50 | 167 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 312
user7 | 17 | 17 | 10 | 7 | 51 | 13 | 13 | 17 | 17 | 60 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 81
user8 | 21 | 0 | 14 | 35 | 70 | 28 | 28 | 35 | 35 | 126 | 35 | 35 | 21 | 14 | 35 | 140
user9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | 13 | 13 | 17 | 17 | 60 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 81
Итого Тестировщики | 55 | 34 | 41 | 59 | 189 | 54 | 54 | 69 | 69 | 246 | 69 | 69 | 47 | 48 | 69 | 302
Note on M6: Валерия Благушина: Отпуск 01.06.2026 -07.06.2026
Note on N6: Валерия Благушина: Отпуск 01.06.2026 -07.06.2026
Note on C7: Валерия Благушина: Отпуск с 06.04.2026 по 19.04.2026
Note on D7: Валерия Благушина: Отпуск с 06.04.2026 по 19.04.2026
Note on E7: Валерия Благушина: Отпуск с 06.04.2026 по 19.04.2026
Note on C10: Валерия Благушина: Отпуск с 30.03.2026 по 05.04.2026
Note on D12: Валерия Благушина: Отпуск с 13.04.2026 по 19.04.2026
Note on E12: Валерия Благушина: Отпуск с 13.04.2026 по 19.04.2026
Note on H12: Валерия Благушина: Отпуск с 04.05.2026 по 10.05.2026
Note on I12: Валерия Благушина: Отпуск с 04.05.2026 по 10.05.2026
Note on E15: Валерия Благушина: Отпуск с 20.04.2026 по 26.04.2026
Note on F15: Валерия Благушина: Отпуск с 20.04.2026 по 26.04.2026
Note on C16: Валерия Благушина: Отпуск с 06.04.2026 по 19.04.2026
Note on D16: Валерия Благушина: Отпуск с 06.04.2026 по 19.04.2026
Note on E16: Валерия Благушина: Отпуск с 06.04.2026 по 19.04.2026
Note on O16: Валерия Благушина: Отпуск с 15.06.2026 по 21.06.2026
Note on P16: Валерия Благушина: Отпуск с 15.06.2026 по 21.06.2026

## Типовые задачи
План на 1 сотрудника
Должность | Всего часов в спринте | ТЗ | Описание работ | Сопровождение | Описание работ | Прочие задачи | Описание работ
Аналитик | 35 | 15 | Время на сбор требований, написание ТЗ, согласование ТЗ и ответы на вопросы при согласовании ТЗ | 10 | тестирование по бизнес-процессам, сопровождение задачи после выкатки на бой | 10 | Организационные встречи (митапы, ретро). Рабочие встречи с заказчиками (в том числе внутренними) для обсуждения предстоящих работ (по которым еще нет задач в Битрикс/Jira)
Должность | Всего часов в спринте | Разработка | Описание работ | Исправление багов при разработке | Описание работ | Прочие задачи | Описание работ
Разработчик | 35 | 25 | Время на разработку задач спринта | 5 | Время на исправление багов по задачам спринта | 5 | Организационные встречи (митапы, ретро), оценка задач, код-ревью, обсуждение задач вне задач спринта
Должность | Всего часов в спринте | Тестирование | Описание работ | Баги с прода | Описание работ | Прочие задачи | Описание работ
Тестировщик | 35 | 25 | Тестирование задач спринта | 5 | Анализ выявленных багов с прода, постановка багов разработчикам или объяснение корректности работы | 5 | Организационные встречи (митапы, ретро и проче), обсуждение задач вне задач спринта
время, учитываемое при планировании квартальных задач (любых)