## Сводный ресурсный план
Ресурсный план Апрель - Июнь 2026
Распределение времени по кварталу
Всего |  | 100% |  |  | План на 1 сотрудника
Задачи бизнеса |  | 70% |  |  |  | Должность | Часов в спринте для расчета времени на ТЗ | Сопровождение
| Ключевые задачи (развитие бизнеса) - от общего количества времени | 55% |  |  |  | Аналитик | 15 | 10
| Задачи поддержки (текущие небольшие задачи) | 15% |  |  |  | Разработчик | 25 | 5
Внутренние задачи |  | 30% |  |  |  | Тестировщик | 25 | 5
| Задачи архитектуры | 15% |  |  |  | Руководитель разработки | 15 | 0
| Прочие задачи ИТ (заявки админов, баги, рефакторинг и прочее) | 15% |  |  |  | Руководитель аналитиков | 5 | 0
3 спринт (полный, без учета отпусков)
Аналитик | 3 | 24.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 45
Тестировщик | 3 | 41.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 75
Разработчик | 3 | 41.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 75
| 9 | 107.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 195
1 месяц | 4 спринта
Аналитик | 3 | 85.8 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 156
Тестировщик | 3 | 115.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 210
Разработчик | 3 | 143 | 39 | 39 | 39 | 260
Итого | 9 | 344.3 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 626
2 месяц | 4 спринта
Аналитик | 3 | 94.05 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 171
Тестировщик | 3 | 156.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 285
Разработчик | 3 | 143 | 39 | 39 | 39 | 260
Итого | 9 | 393.8 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 716
3 месяц | 5 спринтов
Аналитик | 3 | 95.7 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 174
Тестировщик | 3 | 159.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 290
Разработчик | 3 | 173.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 315
Итого | 9 | 428.45 | 116.85 | 116.85 | 116.85 | 779
Итого период
Аналитик | 3 | 275.55 | 75.15 | 75.15 | 75.15 | 501
Тестировщик | 3 | 431.75 | 117.75 | 117.75 | 117.75 | 785
Разработчик | 3 | 459.25 | 125.25 | 125.25 | 125.25 | 835
Итого | 9 | 1166.55 | 318.15 | 318.15 | 318.15 | 2121

## Детальный ресурсный план
Кол-во раб.дней | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 5 | 4 | 5 | 5 | 2
№ спринта | 14 | 15 | 16 | 17 | Итого апрель | 18 | 19 | 20 | 21 | Итого май | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Итого июнь
Дата спринта | 06.04-12.04 | 13.04-19.04 | 20.04-26.04 | 27.04-03.05 |  | 04.05-10.05 | 11.05-17.05 | 18.05-24.05 | 25.05-31.05 |  | 01.06-07.06 | 08.06-14.06 | 15.06-21.06 | 22.06-28.06 | 29.06-05.07
Благушина Валерия Игоревна | 15 | 15 | 15 | 12 | 57 | 15 | 12 | 15 | 15 | 57 | 15 | 12 | 15 | 15 | 6 | 63
Корсакова Алеся Анатольевна | 15 | 15 | 15 | 12 | 57 | 15 | 12 | 15 | 15 | 57 | 0 | 12 | 15 | 15 | 6 | 48
Байдакова Евгения | 15 | 0 | 15 | 12 | 42 | 15 | 12 | 15 | 15 | 57 | 15 | 12 | 15 | 15 | 6 | 63
Итого Аналитик | 45 | 30 | 45 | 36 | 156 | 45 | 36 | 45 | 45 | 171 | 30 | 36 | 45 | 45 | 18 | 174
Кремповский Павел Романович | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | 25 | 20 | 25 | 25 | 10 | 105
Кузин Арсений Геннадьевич | 25 | 25 | 0 | 20 | 70 | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | 25 | 20 | 25 | 25 | 10 | 105
Копелович Елизавета Кирилловна | 0 | 0 | 25 | 20 | 45 | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | 25 | 20 | 0 | 25 | 10 | 80
Итого Тестировщик | 50 | 50 | 50 | 60 | 210 | 75 | 60 | 75 | 75 | 285 | 75 | 60 | 50 | 75 | 30 | 290
Бутенко Илья Денисович | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | 25 | 20 | 25 | 25 | 10 | 105
Луха Олег Валентинович | 25 | 0 | 25 | 20 | 70 | 0 | 20 | 25 | 25 | 70 | 25 | 20 | 25 | 25 | 10 | 105
Гальцев Олег Владимирович | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | 25 | 20 | 25 | 25 | 10 | 105
Итого Разработчик | 75 | 50 | 75 | 60 | 260 | 50 | 60 | 75 | 75 | 260 | 75 | 60 | 75 | 75 | 30 | 315

## Типовые задачи
План на 1 сотрудника
Должность | Всего часов в спринте | ТЗ | Описание работ | Сопровождение | Описание работ | Прочие задачи | Описание работ
Аналитик | 35 | 15 | Время на сбор требований, написание ТЗ, согласование ТЗ и ответы на вопросы при согласовании ТЗ | 10 | тестирование по бизнес-процессам, сопровождение задачи после выкатки на бой | 10 | Организационные встречи (митапы, ретро). Рабочие встречи с заказчиками (в том числе внутренними) для обсуждения предстоящих работ (по которым еще нет задач в Битрикс/Jira)
Должность | Всего часов в спринте | Разработка | Описание работ | Исправление багов при разработке | Описание работ | Прочие задачи | Описание работ
Разработчик | 35 | 25 | Время на разработку задач спринта | 5 | Время на исправление багов по задачам спринта | 5 | Организационные встречи (митапы, ретро), оценка задач, код-ревью, обсуждение задач вне задач спринта
Должность | Всего часов в спринте | Тестирование | Описание работ | Баги с прода | Описание работ | Прочие задачи | Описание работ
Тестировщик | 35 | 25 | Тестирование задач спринта | 5 | Анализ выявленных багов с прода, постановка багов разработчикам или объяснение корректности работы | 5 | Организационные встречи (митапы, ретро и проче), обсуждение задач вне задач спринта
Руководитель разработки
Руководитель разработки | 15 | 15 | Время на разработку задач спринта | 0 |  | 0
ТЗ
Руководитель аналитиков | 5 | 5 | Время на сбор требований, написание ТЗ, согласование ТЗ и ответы на вопросы при согласовании ТЗ | 0 |  | 0
время, учитываемое при планировании квартальных задач (любых)